Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Các nhiệm vụ-Task là các thành phần cơ bản nhất của bất kỳ kế hoạch dự án nào. Các nhiệm  vụ đại diện công việc phải được thực hiện để đạt được các mục tiêu của kế hoạch. Các nhiệm vụ  miêu tả công việc về mặt phụ thuộc, thời hạn thực hiện và các yêu cầu về tài nguyên. Trong  Microsoft Project 2013 có một số loại của nhiệm vụ. Chúng bao gồm nhiệm vụ khái quát

Summary task, nhiệm vụ con-Subtask và nhiệm vụ cột mốc-Milestone ( tất cả sẽ thảo luận trong  chương này). Nói rộng hơn, những gì được gọi là nhiệm vụ-Task trong Project đôi khi được gọi  một cách chung chung hơn là các hoạt động hoặc các gói công việc ( activities or work packages).

3.1. Nhập tên của nhiệm vụ

Như đã đề cập trước đó, các nhiệm vụ đại diện cho công việc phải được thực hiện để đạt  được các mục tiêu của các dự án.

Tên nhiệm vụ nên dễ được nhận biết và có ý nghĩa với những người sẽ thực thi và các bên  liên quan khác bởi vì họ là những người sẽ nhìn thấy tên của nhiệm vụ. Dưới đây là một số hướng  dẫn để tạo nên những cái tên nhiệm vụ thích hợp:

* Sử dụng các cụm động từ ngắn để mô tả về công việc sẽ được thực hiện, chẳng hạn như  "Đổ bê tông".

* Nếu các nhiệm vụ sẽ được tổ chức vào trong một cấu trúc dạng đề cương-Outline, đừng  lặp lại các chi tiết trong tên của nhiệm vụ khái quát vào tên của nhiệm vụ con trừ khi nó cần rõ  ràng hơn.

* Nếu các nhiệm vụ sẽ có các tài nguyên được phân công tới, đừng đưa tên của tài nguyên  vào trong tên của các nhiệm vụ.

Hãy luôn nhớ rằng, bạn luôn luôn có thể chỉnh sửa tên của các nhiệm vụ vào bất cứ lúc nào nên không cần lo lắng về việc phải có được các cái tên nhiệm vụ chính xác trong khi bạn đang  bước đầu nhập chúng vào trong một kế hoạch. Đặt mục tiêu sử dụng các cụm từ ngắn gọn, đầy  tính miêu tả để truyền tải công việc được yêu cầu và những cụm từ có ý nghĩa với bạn và những  người khác, những người sẽ thực thi công việc hoặc xem xét lại dự án. Khi cần thiết, bạn cũng có  thể thêm các chi tiết trong các ghi chú của nhiệm vụ, sẽ được miêu tả sau trong chương này.

Lưu ý: Khi bạn nhập một cái tên của nhiệm vụ cũng là lúc bạn đang tạo ra một nhiệm vụ  mới. Mỗi nhiệm vụ trong Project đều nằm một trong hai chế độ tiến độ mà kiểm soát cách thức  lên tiến độ của nhiệm vụ đó: chế độ tiến độ thủ công (mặc định ) hoặc chế độ tiến độ tự động. Bạn  sẽ làm việc với chế độ tiến độ tự động ở phần 3.6 "Chuyển đổi chế độ tiến độ của nhiệm vụ từ  thủ công sang tự động " trong chương này.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn đã thu thập được các cái tên của các nhiệm vụ ban đầu cho việc ra mắt cuốn sách mới.

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhập tên của các nhiệm vụ.

Bạn cần đến tập tin Simple Tasks_Start trong thư mục Practices/Chapter03 đi kèm với cuốn  sách này. Mở tập tin Simple Tasks_Start và lưu nó thành file mới (save as) là Simple Task.

Bước 1: Kích trực tiếp vào ô dữ liệu ngay bên dưới tiêu đề cột Task Name. Bước 2: Gõ Assign launch team members và sau đó nhấn phím Enter.

Nhiệm vụ mà bạn vừa nhập được cấp cho một số ID (Identification-số thứ tự định dạng cá  nhân). Mỗi nhiệm vụ chỉ có một số ID duy nhất, nhưng nó không nhất thiết phải là sự thể hiện thứ  tự mà các nhiệm vụ xảy ra. Màn hình của bạn sẽ trông giống như hình dưới đây.

Bởi vì đây là một nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công-Manual Scheduled ( mặc định và đã

được biểu thị trong cột có nhãn Task Mode) nên không có thời hạn thực hiện nhiệm vụ ( ô dữ  liệu tương ứng thuộc cột có nhãn Duration không có gì) hay thời điểm thực hiện nhiệm vụ ( ô dữ  liệu tương ứng thuộc cột có nhãn Start và Finish không có gì), và nhiệm vụ này vẫn chưa có một  thanh bar Gantt cho nó trong phần biểu đồ của khung nhìn Gantt Chart. Trong phần tiếp theo bạn

Chương III 29

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

sẽ làm việc với chế độ tiến độ tự thì luôn luôn có thời hạn thực hiện (Duration) và thời điểm thực  hiện (Start và Finish).

Hiển thị trong cột này thể hiện là chế độ tiến độ của

nhiệm vụ là thủ công hay tự động

Hãy nghĩ rằng một nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công là một sự giữ chỗ lúc ban đầu mà  bạn có thể tạo ra bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của việc lên tiến độ. Vào  lúc này bạn có thể không biết gì nhiều hơn ngoài cái tên của nhiệm vụ và điều đó không có vấn đề  gì cả. Khi bạn nhận ra hoặc quyết định cần phải chi tiết hơn về nhiệm vụ, chẳng hạn như khi nào  thì nó xảy ra, thì bạn có thể thêm những chi tiết đó cho kế hoạch

Bước 3: Nhập tên cho các nhiệm vụ sau, nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập:

Design and order marketing material

Distribute advance copies

Coordinate magazine feature articles

Launch public web portal for book

Màn hình máy tính của bạn có lẽ nhìn cũng tương tự như thế này.

Trong khi xem lại các nhiệm vụ mà bạn đã nhập vào, bạn nhận ra rằng bạn đã bỏ quên một  nhiệm vụ. Bạn muốn nhập nhiệm vụ này vào giữa hai nhiệm vụ có ID là 2 và 3. Bạn sẽ chèn nhiệm  vụ đó ở bước tiếp theo.

Bước 4: Kích vào tên của nhiệm vụ có ID là 3, Distribute advance copies. Bước5: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích vào Task .

Project sẽ chèn một hàng cho một nhiệm vụ mới và thay đổi lại số ID của các nhiệm vụ tiếp  theo phía dưới nó. Project đặt tên cho nhiệm vụ mới là <New Task>.

Chương III 30

Microsoft Project 2013 by Kienking@Gmail.com

Bước 6: Với tên của nhiệm vụ mới <New Task> đang được lựa chọn, gõ Public Launch  Phase và sau đó nhấn Enter.

Nhiệm vụ mới đã được thêm vào kế hoạch.

Lưu ý: Để xóa một nhiệm vụ đã được nhập, kích chuột phải vào tên của nhiệm vụ đó và kích  Delete Task trên Shortcut menu xuất hiện.

* Nghiệp vụ quản lý dự án: Xác định đúng các nhiệm vụ cho việc chuyển giao của dự án

Mỗi dự án có một mục tiêu hoặc một ý định cuối cùng: đó lý do mà dự án đã bắt đầu. Điều  này được gọi là sự chuyển giao của dự án. Sự chuyển giao này có thể là một sản phẩm hữu hình,  chẳng hạn như một cuốn sách mới, hoặc một dịch vụ hoặc một sự kiện, chẳng hạn như một bữa  tiệc ra mắt sản phẩm. Xác định đúng các nhiệm vụ để tạo ra sự chuyển giao là một kỹ năng cần  thiết cho một người quản lý của dự án. Danh sách các nhiệm vụ mà bạn tạo ra trong Project cần  mô tả tất cả các công việc cần thiết, và chỉ là những công việc cần thiết mà thôi để hoàn thành dự  án thành công.

Khi phát triển danh sách các nhiệm vụ, bạn có thể thấy nó rất hữu ích để phân biệt phạm vi  của sản phẩm từ phạm vi của dự án. Phạm vi của sản phẩm mô tả chất lượng, tính năng và chức  năng của sự chuyển giao của dự án. Ví dụ, sự chuyển giao của dự án mà chúng ta đang thực hiện  nhiệm vụ là cuốn sách mới dành cho trẻ em và phạm vi sản phẩm đó có thể bao gồm số lượng các  trang và hình ảnh minh họa. Mặt khác, phạm vi dự án là miêu tả các công việc cần thiết để chuyển  giao một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó. Trong nhiệm vụ của chương này, phạm vi của dự án  gồm có các nhiệm vụ chi tiết liên quan đến việc tạo ra sự quảng cáo và các ý kiến ban đầu về cuốn  sách.

Phạm vi là một thành phần (cùng với thời gian và chi phí) của công việc quản lý dự án, sẽ  được mô tả trong Phụ lục A.

3.2. Nhập thời hạn thực hiện nhiệm vụ

Project sử dụng các thời lượng thời gian tiêu chuẩn tính theo giờ và phút cho thời hạn thực  hiện: 1 phút bằng 60 giây và 1 giờ bằng 60 phút. Đối các thời hạn thực hiện tính theo thời lượng ngày, tuần và tháng thì bạn có thể sử dụng các mặc định của Project (ví dụ, mỗi tháng có 20 ngày),  hoặc thiết lập các giá trị của riêng bạn. Để làm được điều này, vào tab File, chọn Options, và trong  hộp thoại Project Options, kích Schedule, như được minh họa dưới đây.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn đã đưa ra danh sách liệt kê các nhiệm  vụ ban đầu tới những người sẽ thực hiện nhiệm vụ đó và các bên liên quan khác của dự án. Và họ  đã đưa cho bạn các thông tin phản hồi sơ bộ ( mặc dù chưa đầy đủ ) về một số thời hạn thực hiện  của nhiệm vụ mà bạn muốn ghi lại trong kế hoạch ra mắt cuốn sách mới.

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhập các giá trị khác nhau của thời hạn thực hiện nhiệm vụ, ngày  bắt đầu và kết thúc cho các nhiệm vụ có chế độ tiến độ thủ công mà bạn đã tạo ở bước trên.

Bước 1: Kích vào ô dữ liệu thuộc cột có nhãn Duration tương ứng với nhiệm vụ có ID là  1, Assign lauch team members.

Trường dữ liệu Duration của nhiệm vụ có ID là 1 được chọn.

Bước 2: Gõ 1d và sau đó nhấn phím Enter.

Lưu ý: Bạn cũng có thể kích vào biểu tượng mũi tên lên hoặc xuống để nhập hoặc thay đổi  giá trị trong trường dữ liệu Duration.

Giá trị 1 day sẽ xuất hiện trong trường dữ liệu Duration. Project vẽ một thanh bar Gantt cho nhiệm vụ này, nó bắt đầu tại ngày bắt đầu của dự án mà bạn đã thiết lập trước đó trong Chương  2, đó là ngày 5 tháng 1 năm 2015.

Bước 3: Nhập các thời hạn thực hiện hoặc cụm từ sau đây cho các nhiệm vụ sau đây: ID Task Name Duration

Đối với nhiệm vụ có ID là 5, Coordinate magazine feature articles, bạn sẽ nhập ngày bắt  đầu và ngày kết thúc và Project sẽ tính toán thời hạn thực hiện.

Bước 4: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Start tương ứng với nhiệm vụ có ID là 5,  gõ 19/1/15 rồi sau đó nhấn phím Tab.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn ngày mà bạn muốn trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn  Start. Kích vào đầu mũi tên mầu đen trong trường dữ liệu đang được chọn và bảng lịch xuất hiện, trong bảng lịch đó di chuyển đến tháng mà bạn muốn. Rồi sau đó kích vào ngày bạn muốn.

Bước 5: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Finish tương ứng với nhiệm vụ có ID là  5, gõ 27/1/15 rồi sau đó nhấn phím Enter.

Project tính toán thời hạn thực hiện nhiệm vụ là sáu ngày. Lưu ý đây là sáu ngày làm việc:  Từ thứ Hai đến thứ Tư, và ngày thứ Sáu của tuần đầu tiên, và sau đó là ngày thứ hai và thứ ba của  tuần kế tiếp. Project cũng vẽ thanh bar Gantt cho nhiệm vụ, kéo dài trên các ngày làm việc này  cộng với các ngày không làm việc (sự kiện tinh thần Thứ 5 ngày 22 tháng 1 mà bạn thiết lập trong  chương hai cộng với ngày nghỉ cuối tuần) nằm giữa chúng, được hiển thị như sau đây.

Bước 6: Đối với nhiệm vụ ID 6, Launch public web portal for the book, bạn không biết  thời hạn thực hiện lẫn ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc, nhưng bạn vẫn có thể nắm bắt được những

Bước 7: Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Start của nhiệm vụ 6, gõ About two weeks  before launch complete và sau đó nhấn Enter.

3.3. Nhập nhiệm vụ cột mốc quan trọng

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn chỉ được biết ngày mà các hoạt động  lên kế hoạch của việc ra mắt cuốn sách mới cần phải được hoàn tất để việc ra mắt cuốn sách diễn  ra đúng thời gian. Và bạn muốn ngày này được hiển thị trong kế hoạch.

Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo ra một nhiệm vụ cột mốc .

Bước 1: Kích vào tên của nhiệm vụ có ID là 3, Public Launch Phase.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích Milestone .

Project chèn một hàng cho nhiệm vụ mới và thay đổi lại số thứ tự (ID) của các nhiệm vụ  tiếp theo ở phía sau nó. Project đặt tên cho nhiệm vụ mới là <New Milestone> và đưa cho nó một  thời hạn thực hiện 0 ngày. Cũng như các nhiệm vụ mới khác, nhiệm vụ cột mốc này ban đầu được  lên tiến độ vào ngày bắt đầu của dự án là ngày 05 tháng 1.

Bước 3: Với việc tên của nhiệm vụ cột mốc <New Milestone> đang được chọn, gõ  Planning complete! rồi sau đó nhấn phím Enter.

Nhiệm vụ cột mốc này đã được thêm vào kế hoạch của bạn.

3.4. Tạo ra các nhiệm vụ khái quát để tạo đề cương cho kế hoạch

Nhiệm vụ của phần này: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, kế hoạch ra mắt cuốn sách  bây giờ đã được ráp lại với nhau đủ để tổ chức xắp xếp kế hoạch thành hai giai đoạn tuần tự.

Trong ví dụ này, bạn lên đề cương danh sách các nhiệm vụ của bạn bằng cách tạo ra các  nhiệm vụ khái quát:

Bước 1: Chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 5 đến 7.

Đây là những nhiệm vụ mà bạn muốn chúng là các nhiệm vụ con của giai đoạn - Public  launch phase.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Indent Task.

Project nâng cấp nhiệm vụ ID 4 thành một nhiệm vụ khái quát và chuyển nó sang chế độ  tiến độ tự động. Hoặc bạn có thể nghĩ là Project đã hạ cấp các nhiệm vụ có ID từ 5 đến 7 thành  các nhiệm vụ con. Dù suy nghĩ theo cách nào thì kế hoạch này bây giờ bao gồm một nhiệm vụ  khái quát và các nhiệm vụ con.

Lưu ý: Nếu bạn muốn hạ cấp một nhiệm vụ khái quát quay trở lại thành một nhiệm vụ con,  bạn phải thay đổi cấu trúc đề cương của các nhiệm vụ con bên dưới nhiệm vụ vụ khái này. Chọn tất cả các nhiệm vụ con và sau đó kích vào lệnh Outdent trong nhóm lệnh Schedule thuộc tab Task.

Chú ý tới ảnh hưởng về việc lên tiến độ của việc tạo ra nhiệm vụ khái ở trên. Bởi vì nhiệm  vụ 6 đã có ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể nên Project thiết lập ngày bắt đầu của nhiệm vụ khái  quát ( và nhiệm con khác của nó mà có thời hạn thực hiện) cùng với ngày bắt đầu của nhiệm vụ 6, ngày 19 tháng 1.

Tiếp theo bạn sẽ tạo ra một nhiệm vụ khái quát khác theo một cách thức khác. Bước 3: Lựa chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 1 tới 3.

Bước 4: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Insert, kích Summary .

Project chèn một hàng cho một nhiệm vụ mới, thụt lề các nhiệm vụ được chọn ở bước 3 và đổi lại số ID của tất cả các nhiệm vụ phía sau. Project sẽ đặt tên cho nhiệm vụ mới này là  <Summary New Task>.

Bước 5: Với tên của nhiệm vụ <Summary New Task> đang được lựa chọn, gõ Planning  Phase và nhấn Enter.

Bây giờ kế hoạch đã được tổ chức thành hai giai đoạn công việc.

3.5. Tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ bằng các liên kết

Khi bạn liên kết các nhiệm vụ, bạn tạo các mối quan hệ về việc lên tiến độ giữa các nhiệm  vụ đNhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing. Kế hoạch ra mắt cuốn sách mới đang  liên kết các phần riêng lẻ của nó rất tốt. Các nhiệm vụ đã được lên đề cương bên dưới các nhiệm  vụ khái quát, và bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo ra các mối quan hệ về nhiệm vụ.

Trong ví dụ này, bạn liên kết các nhiệm vụ để tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ giữa chúng: Bước 1: Chọn tên của nhiệm vụ có ID là 2 và 3.

Bước 2: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Link the Selected Tasks .

Chú ý rằng nhiệm vụ 3 trước đây không có ngày bắt đầu-Start và ngày kết thúc-Finish, nhưng bằng cách làm cho nó là một nhiệm vụ kế nhiệm của nhiệm vụ 2, bạn đã đưa cho Project đủ thông tin để cấp cho nhiệm vụ 3 một ngày bắt đầu: ngày 06 tháng 1, ngày làm việc tiếp sau khi  kết thúc nhiệm vụ 2.

Bạn có chú ý việc làm nổi bật bằng màu xanh da trời của một số trường dữ liệu Duration,  Start và Finish khi bạn liên kết các nhiệm vụ? Project làm nổi bật các giá trị bị ảnh hưởng sau  mỗi lần bạn thay đổi việc lên tiến độ trong kế hoạch.

Lưu ý: Để hủy bỏ liên kết giữa các nhiệm vụ, chọn các nhiệm vụ mà bạn muốn hủy bỏ liên

kết và sau đó kích vào Unlink Tasks trong trong nhóm lệnh Schedule trên tab Task. Tiếp theo, bạn sẽ liên kết nhiệm vụ 3 và 4 bằng một cách khác.

Bước 3: Chọn tên của nhiệm vụ 4, Planning complete!

Bước 4: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Properties, kích vào Information . Hộp thoại Task Information sẽ xuất hiện.

Bước 5: Kích vào tab Predecessors.

Bước 6: Kích vào ô dữ liệu trống không ngay bên dưới tiêu đề cột Task Name và sau đó  nhấp vào hình mũi tên nhỏ màu đen xuất hiện ở bên phải ô dữ liệu này.

Bước 7: Trong danh sách liệt kê tên các nhiệm vụ hiện ra, kích vào Design and order  marketing material.

Bước 8: Nhấn nút OK để đóng hộp thoại Task Information.

Nhiệm vụ 3 và 4 đã được liên kết bởi mối quan hệ Finish-to-Start.

Tiếp theo bạn sẽ liên kết tất cả các nhiệm vụ con bên dưới nhiệm vụ khái quát Public  Launch Phase trong một thao tác.

Bước 9: Chọn tên của các nhiệm vụ có ID từ 6 đến 8.

Bước 10: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Schedule, kích Link the Selected Tasks .

Các nhiệm vụ từ 6 tới 8 được liên kết.

Lưu ý: Nhiệm vụ có ID từ 6 đến 8 là liền kề với nhau. Để chọn các nhiệm vụ mà chúng  không nằm liền kề nhau, chọn nhiệm vụ đầu tiên rồi giữ phím Ctrl và sau đó chọn các nhiệm vụ  khác.

Có một số cách liên kết các nhiệm vụ, và sau đây bạn sẽ sử dụng thêm một cách nữa để  liên kết hai giai đoạn của kế hoạch ra mắt cuốn sách mới.

Bước 11: Trong phần biểu đồ của khung nhìn Gantt Chart, di chuyển con trỏ chuột tới  thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát có ID là 1- Planning Phase, và sau đó kích ( có giữ phím  trái chuột) và kéo xuống vị trí thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát 5- Public Launch Phase.

Lưu ý rằng trong quá trình bạn kéo con trỏ chuột, biểu tượng con trỏ chuột sẽ thay đổi sang  biểu tượng liên kết và cửa sổ nhỏ xuất hiện (pop -up window) cập nhật thông tin khi bạn di chuột  qua thanh các bar Gantt khác.

Khi con trỏ chuột nằm trên thanh bar Gantt của nhiệm vụ khái quát 5, nhả phím trái chuột  đang giữ.

Hai nhiệm vụ khái quát 1 và 5 đã được liên kết bởi mối quan hệ kiểu Finish-to-Start. Cho đến thời điểm này, bạn đã sử dụng ba cách khác nhau để liên kết các nhiệm vụ. Một  cách đơn giản khác để tạo ra một mối quan hệ về nhiệm vụ là nhập số ID của nhiệm vụ tiền nhiệm

Để kết thúc ví dụ này, bạn sẽ nhập một giá trị thời hạn thực hiện cụ thể cho nhiệm vụ 3.  Đội ngũ marketing của nhà xuất bản Lucerne Publishing đã báo cáo rằng ước tính của họ đối với  nhiệm vụ 3 là nó nên có một thời hạn thực hiện là là hai tuần .

Bước 13: Trong trường dữ liệu Duration của nhiệm vụ 3, gõ 2w và sau đó nhấn Enter. Chú ý rằng thời hạn thực hiện mới của nhiệm vụ 3 đã khiến thời hạn thự hiện của nhiệm  vụ khái quát Planning Phase tăng lên, nhưng nó lại không ảnh hưởng tới việc lên tiến độ của nhiệm  cột mốc 4. Tại sao lại không? Hãy nhớ rằng nhiệm vụ cột mốc này vẫn đang trong chế độ tiến độ  thủ công. Bạn có thể bắt buộc Project điều chỉnh ngày ngày bắt đầu và kết thúc của nhiệm vụ này  trong khi vẫn giữ chế độ tiến độ thủ công của nó.

Bước 14: Chọn tên của nhiệm vụ 4.

Bước 15: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Schedule, kích Respect Links

.

3.6. Chuyển chế độ tiến độ của nhiệm vụ từ thủ công sang tự động

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, kế hoạch ra mắt cuốn sách mới đã được  xem xét bởi các tài nguyên là những người sẽ thực hiện công việc và bởi những bên liên quan khác  của dự án. Mặc dù bạn mong đợi kế hoạch này thay đổi một chút khi bạn biết nhiều hơn về sự ra  mắt của cuốn sách, nhưng bây giờ bạn đã đủ tự tin để chuyển đổi chế độ tiến độ của các nhiệm vụ  trong toàn bộ kế hoạch từ thủ công sang tự động.

Trong ví dụ này, bạn chuyển đổi các nhiệm vụ sang chế độ tiến độ tự động và sau đó thay  là thay đổi sự mặc định về chế độ tiến độ để các nhiệm vụ mới tạo có chế độ tiến độ tự động.

Bước 1: Chọn tên của các nhiệm vụ từ 2 tới 4.

Những nhiệm vụ này hiện đang được thiết lập ở chế độ tiến độ thủ công, được biểu thị là

biểu tượng cái đinh ghim trong cột Task Mode. Bước 2: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Tasks, kích Auto Schedule . Project sẽ chuyển các nhiệm vụ này sang chế độ tiến độ tự động.

Bước 3: Kích vào trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Task Mode của nhiệm vụ 6 và sau đó

nhấp vào mũi tên mầu đen xuất hiện ở bên phải ô.

Bước 4: Trong danh sách hiện ra, kích chọn Auto Scheduled.

Các nhiệm vụ con còn lại là 7 và 8 vẫn đang ở chế độ tiến độ thủ công, vì vậy Projsect đã  không lên lại tiến độ cho chúng. Bạn sẽ chuyển chế độ tiến độ cho các nhiệm vụ này ở bước tiếp  theo.

Bước 5: Chọn tên của nhiệm vụ 7 và 8.

Bước 6: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Tasks, kích Auto Schedule.

Project lên lại tiến độ các nhiệm vụ còn lại. Việc này đã rút ngắn thời hạn thực hiện của  nhiệm vụ Public Launch Phase và của toàn bộ dự án.

Bước 7: Trên tab Task, trong nhóm lệnh Tasks, kích Schedule Mode ( kích vào biểu  tượng đầu mũi tên nhỏ màu đen) và sau đó chọn Auto Schedule.

Lưu ý: Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ tiến độ của kế hoạch hiện đang được  mở ra trong Project bằng cách kích đoạn văn bản New Tasks trên thanh trạng thái và sau đó chọn

Tiếp theo bạn sẽ thấy việc lên tiến độ tự động trong hành động khi bạn một nhiệm vụ mới  tới kế hoạch.

Bước 8 :Trong trường dữ liệu thuộc cột có nhãn Task Name bên dưới nhiệm vụ có ID là  8, gõ Launch social media programs for book và sau đó nhấn Enter.

Project thêm nhiệm vụ mới này tới kế hoạch. Theo mặc định, nó không liên kết với bất kỳ  nhiệm vụ nào khác, được cung cấp một thời hạn thực hiện là một ngày và được lên tiến độ để bắt  đầu vào ngày bắt đầu của nhiệm vụ khái quát của nó. Không giống như các nhiệm vụ có chế độ  tiến độ thủ công, các nhiệm vụ có chế độ tiến độ tự động có được một thời hạn thực hiện và ngày  bắt đầu, ngày kết thúc khi được thêm tới kế hoạch.

Để kết thúc ví dụ này, bạn sẽ liên kết hai nhiệm vụ.

Bước 9: Chọn tên của nhiệm vụ có ID là 8 và 9 .

Bước 10: Trên tab Task, tại nhóm lệnh Schedule, kích Link the selected tasks. Project liên kết hai nhiệm vụ này. Chú ý rằng thời hạn thực hiện của nhiệm vụ khái quát  Public Launch Phase được cập nhật tự động từ 9 lên 10 ngày .

3.7. Kiểm tra thời hạn thực hiện và ngày kết thúc của kế hoạch

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình lên kế hoạch hoặc thực hiện của một dự án, bạn và  các bên liên quan khác của dự án rất có thể sẽ muốn biết dự án được dự kiến hoàn thành trong bao  nhiêu lâu. Bạn không nhập trực tiếp tổng thời hạn thực hiện hoặc ngày kết thúc trong một kế hoạch,  và bạn không cần phải làm. Project tính toán những giá trị này trên dựa trên các thời hạn thực  hiện của nhiệm vụ, những phụ thuộc, các cái điều chỉnh về lịch dự án và rất nhiều yếu tố khác mà  bạn đã ghi lại trong một kế hoạch.

Một cách dễ dàng để xem thời hạn thực hiện của kế hoạch và ngày bắt đầu, ngày kết thúc  được dự kiến là thông qua khung nhìn Timeline, nhiệm vụ tổng quát của dự án, và hộp thoại

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, kế hoạch của bạn cho việc ra mắt cuốn  sách mới đang giúp giúp đỡ nhóm thực hiện có được sự tổ chức xắp xếp cho công việc sắp tới.  Bạn thường xuyên bị yêu cầu cung cấp thời hạn thực hiện, ngày kết thúc hiện đang được dự kiến  của kế hoạch ra mắt cuốn sách.

Trong ví dụ này, bạn kiểm tra tổng thời hạn thực hiện của kế hoạch và ngày kết thúc dự kiến  dựa trên các thời hạn thực hiện của các nhiệm vụ và các mối quan hệ mà bạn đã nhập.

Bước 1: Trong khung nhìn Timeline ở phía trên khung nhìn Gantt Chart, chú ý tới ngày bắt  đầu và kết thúc hiện tại của kế hoạch này.

Lưu ý: Nếu khung nhìn Timeline không hiển thị, trên tab View, trong nhóm lệnh Split View,  tích chọn vào hộp kiểm có nhãn Timeline.

Khung nhìn Timeline là một cách thức tiện dụng để nhìn thấy bức tranh tổng thể của kế  hoạch. Ở đây, bạn đang chỉ nhìn thấy ngày bắt đầu và kết thúc, nhưng trong những chương sau,  bạn sẽ làm việc với khung nhìn Timeline theo những cách khác nữa.

Tiếp theo bạn sẽ có được một cái nhìn sâu hơn về thời hạn thực hiện của kế hoạch. Bước 2: Trên tab Project, trong nhóm lệnh Properties, kích Project Information. Hộp thoại Project Information sẽ xuất hiện .

Ở đây, lại một lần nữa bạn nhìn thấy ngày kết thúc: 3/2/15. Bạn không thể trực tiếp chỉnh  sửa ngày kết thúc này được bời vì kế hoạch này đang được thiết lập là lên tiến độ kể từ ngày bắt  đầu. Project tính toán ngày kết thúc của kế hoạch dựa trên khoảng thời gian kéo dài của các ngày  làm việc được yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày bắt đầu của kế hoạch. Bất kỳ  sự thay đổi nào tới ngày bắt đầu này đều khiến Project tính toán lại ngày kết thúc.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem các thông tin về thời hạn thực hiện một cách chi tiết hơn. Bước 3: Trong hộp thoại Project Information kích Stalistics…

Hộp thoại Project Stalistics xuất hiện.

Bạn không cần phải hiểu hết tất cả những con số này, nhưng thời hạn thực hiện hiện tại ( Dữ  liệu ô thuộc cột có nhãn Duration, và thuộc hàng có nhãn Current) là đáng chú ý. Thời gian thực  hiện này là số ngày làm việc ( không kể những ngày có khoảng thời gian trôi qua ) giữa ngày bắt  đầu và ngày kết thúc của kế hoạch.

Lưu ý: Project xác định tổng thời hạn thực hiện của một kế hoạch bằng cách tính toán sự  khác biệt giữa ngày bắt đầu sớm nhất và ngày kết thúc muộn nhất của các nhiệm vụ của kế hoạch.

Thời hạn thực hiện này của kế hoạch cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như các  mối quan hệ về nhiệm vụ (đã được thảo luận ở phần trên trong chương này). Bởi vì Project phân  biệt giữa thời gian làm việc và thời gian không làm việc nên thời hạn thực hiện của một nhiệm vụ  không nhất thiết phải tương đương với khoảng thời gian trôi qua.

Bước 4: Kích Close để đóng hộp thoại Project Stalistics.

Tiếp theo bạn sẽ hiển thị nhiệm vụ tổng quát của dự án trong khung nhìn Gantt Chart. Bước 5: Nhấn vào bất cứ nơi nào trong khung nhìn Gantt Chart.

Do đang hướng sự tập trung trong khung nhìn Gantt Chart , nhãn ngữ cảnh phía trên tab  Format thay đổi thành Gantt Chart Tools.

Bước 6: Trên tab Format, trong nhóm lệnh Show/Hide, tích chọn vào hộp kiểm Project  Summary Task.

Project hiển thị nhiệm vụ tổng quát của dự án ở vị trí trên cùng của khung nhình Gantt  Chart với một số ID là “0”. Ở đây bạn sẽ thấy các giá trị của thời hạn thực hiện, ngày bắt đầu và  kết thúc giống như đã được hiển thị ở trong hộp thoại Project Stalistcs và một thanh bar Gantt được vẽ bắt đầu từ ngày bắt đầu tới ngày kế thúc của toàn bộ kế hoạch.

3.8. Chú thích cho nhiệm vụ với ghi chú và siêu liên kết

Bạn có thể ghi các thông tin bổ sung về một nhiệm vụ trong một ghi chú. Ví dụ, bạn có thể  có các mô tả chi tiết của một nhiệm vụ nhưng lại muốn giữ cho tên của nhiệm vụ đó được ngắn  gọn, bạn có thể thêm các chi tiết như thông tin đó vào một ghi chú của nhiệm vụ thay vào tên của  nhiệm vụ đó. Bằng cách đó, các thông tin này cư trú trong kế hoạch và có thể đễ dàng xem hoặc  in chúng.

Có ba loại ghi chú : ghi chú cho nhiệm vụ, ghi chú cho tài nguyên và ghi chú cho sự phân  công. Bạn có thể nhập và xem lại các ghi chú cho nhiệm vụ trên tab Notes trong hộp thoại Task  Information. Các ghi chú Project hỗ trợ một loạt các tùy chọn về định dạng văn bản, thậm chí  bạn có liên kết hoặc lưu trữ các hình ảnh đồ họa và các kiểu loại tập tin khác trong ghi chú.

Lưu ý: Bạn sẽ làm việc với các ghi chú cho tài nguyên trong chương 4.

Đôi khi bạn có thể muốn liên kết một nhiệm vụ trong một kế hoạch với các thông tin được  lưu trữ trong một tài liệu khác hoặc trên một trang web. Các siêu liên kết-Hyperlink cho phép bạn  kết nối một nhiệm vụ cụ thể tới các thông tin bổ sung tồn tại bên ngoài kế hoạch.

Nhiệm vụ: Tại nhà xuất bản Lucerne Publishing, bạn có một số chi tiết về một số nhiệm vụ  trong kế hoạch ra mắt cuốn sách mới mà bạn muốn ghi chúng vào kế hoạch. Việc giữ những chi  tiết như vậy trong kế hoạch sẽ giúp bạn sau này và nó cũng sẽ có ích cho bất kỳ ai khác liên quan  đến dự án, những người có thể làm việc với kế hoạch này trong tương lai

Trong ví dụ này, bạn nhập các ghi chú cho nhiệm vụ và các siêu liên kết tới tài liệu chứa  đựng các thông tin quan trọng về một số nhiệm vụ:

Bước 1: Chọn tên của nhiệm vụ 6, Distribute advance copies.

Bước 2:. Trên tab Task, trong nhóm lệnh Properties, kích Notes.

Lưu ý: Bạn cũng có thể kích chuột phải vào tên nhiệm vụ và chọn Notes trên Shortcut menu xuất hiện .

Project sẽ hiển thị hộp thoại Task Information cùng tab Notes đang được chọn. Bước 3: Trong phần nhập dữ liệu có nhãn Notes, gõ Get recipient list from publicist.

Bước 4: Kích OK.

Một biểu tượng ghi chú sẽ xuất hiện trong cột có nhãn là Indicators . Bước 5: Di chuyển con trỏ chuột tới biểu tượng ghi chú của nhiệm vụ 6.

Một đoạn ghi chú mà xuất hiện trong một ScreenTip. Đối với các ghi chú mà là quá dài để  hiển thị trong một ScreenTip, bạn có thể kích đúp chuột vào biểu tượng ghi chú để hiển thị đầy đủ  nội dung của ghi chú đó.

Bạn có thể để ý thấy có một biểu tượng ghi chú dành cho nhiệm vụ 0, nhiệm vụ tổng quát của dự án. Chúng ta sẽ xem xét nó sau đây.

Bước 6: Di chuyển con trỏ chuột tới biểu tượng ghi chú của nhiệm vụ 0.

Bạn có thể nhận ra rằng đoạn ghi chú mà xuất hiện trong ScreenTip đến từ phần 3-“Nhập  tiêu đề và các thuộc tính khác của kế hoạch” trong chương 2. Văn bản này đã được nhập trong  trường dữ liệu Comments của hộp thoại Propeties. Như bạn có thể thấy, văn bản đã được nhập  trong trường dữ liệu Comments xuất hiện như là một ghi chú của nhiệm vụ tổng quát của dự án.  Nếu bạn thêm hoặc thay đổi một ghi chú của nhiệm vụ tổng quát như bạn đã làm trước đó với  nhiệm vụ 6 thì sự thay đổi này sẽ xuất hiện trong trường dữ liệu Comments trong hộp thoại  Properties.

Để kết thúc ví dụ này, bạn sẽ tạo ra một siêu liên kết .

Bước 7: Kích chuột phải vào tên của nhiệm vụ 8, Launch public Web portal for book, và sau  đó chọn mục Hyperlink trong Shortcut menu xuất hiện.

Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện

Bước 8: Trong hộp nhập có nhãn Text to display, gõ Add to spring catalog here. Bước 9: Trong nhập có nhãn Address, gõ http://www.lucernepublishing.com/ Bước 10: Nhấn OK.

Một biểu tượng siêu liên kết xuất hiện trong cột có nhãn Indicators . Di chuyển con  trỏ chuột tới biểu tượng siêu liên kết để hiển thị đoạn văn bản mô tả mà bạn đã gõ ở trên.

Để mở trang web trong trình duyệt của bạn, hoặc là kích vào biểu tượng siêu liên kết hoặc  là kích chuột phải biểu tượng siêu liên kết và trong shortcut menu xuất hiện, chọn mục Hyperlink và sau đó là Open Hypelink.

Lưu ý: Bạn có thể nhanh chóng gỡ bỏ các ghi chú, các siêu liên kết hoặc các định dạng ra  khỏi các nhiệm vụ được chọn, Trên tab Task, trong nhóm lệnh Editing, kích Clear (trông giống  như một cái tẩy), và sau đó chọn lệnh mà bạn muốn.

Chương III 50